## Sheet1
| 프로젝트 명 | 루또 프로젝트 |  |  |  | 프로젝트 제안서 발표일(4월 30일 6교시 발표)
| 시작일 | 2024-04-17 |  |  |  | 팀별 통합 테스트/리허설(5월 10일 발표)
| 종료일 | 2024-05-16 |  |  |  | 프로젝트 종료 발표일(5월 16일 발표)
| 작성자 | 김의현
| 작성일 | 2024-04-16
| 버전 | v1.0 |  |  | 약어 | (M : 월, W : 주 , D : 일)
| 구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 상태 | 진척율 | 소요일 | M | 1M
[7 empty] | W | 1W |  |  |  |  | 2W |  |  |  |  | 3W |  |  |  |  | 4W |  |  |  |  | 5W |  |  |  |  | 6W
[7 empty] | D | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 24 | 25 | 26 | 27
| 초기개발 | 기획 / 시장조사 / 개발환경 구축 | 기획 / 와이어 프레임 설계 / 팀원 개발환경 공유 |  | 100% | 3 | bar: 1W 20 to 1W 22
|  | DB설계 / DB 구축 | 기능 별 테이블 구축 |  | 100% | 3 | bar: 1W 20 to 1W 22
|  | 화면 구현, 백엔드 기능구현 | 각 게시판 전체 , 상세 조회 기능 구현 |  | 30% | 5 | bar: 1W 23 to 1W 24
|  |  | 공지사항 등록, 수정, 전체, 상세 조회 기능구현 |  | 50% | 3 | bar: 1W 23 to 2W 28
|  |  | redis DB를 이용한 이벤트 조회 기능 구현 |  | 0% | bar: 2W 29 to 2W 30
|  |  | 회원가입, 로그인, id/pw 찾기 기능 구현 |  | 70% | 7 | bar: 1W 23 to 2W 29
회원정보 수정,작성글 한번에보기, 마이페이지 기능 구현 | bar: 2W 30 to 3W 3
|  |  | 동아리 게시판 전체 및 상세조회 페이지, 지도 api 가져오기 |  | 50% | 1 | bar: 1W 23 to 2W 29
| 발표 | 중간 제안서 발표 | 발표 |  | 0% | 1 | bar: 3W 4
ㅑ | 중기개발 | 화면 구현, 백엔드 기능구현 | 게시물 전체 검색 |  | 0% | bar: 3W 5 to 3W 6
|  |  | 동아리 게시판 등록, 수정, 조회, 정산기능, 알림기능, 방장 |  | 0% | bar: 3W 5 to 4W 13
|  |  | 자유 게시판 등록, 수정, 삭제, 숨김, 파일업로드 |  | 0% | bar: 3W 5 to 3W 7
|  |  | 게시글 추천, 신고 기능, 사용자 댓글, 대댓글 |  | 0% | bar: 4W 10 to 4W 12
|  |  | 각 게시판 공지사항 조회 기능 |  | 0% | bar: 4W 13
|  |  | Hot 게시판 조회 |  | 0% | bar: 4W 13
|  |  | 건의사항 게시판 등록, 수정, 삭제 기능 |  | 0% | bar: 4W 14 to 5W 17
|  |  | 부서 게시판 등록 및 수정, 전체 및 상세 조회 |  | 0% | bar: 3W 5 to 3W 7
|  |  | 관리자 게시판 조회,관리자 신고 게시판 삭제 및 숨김 기능, 알림, 상태 변경 |  | 0% | bar: 5W 18 to 5W 20
| 테스트/리허설 | 팀별 통합 테스트 / 리허설 | 리허설 배포 |  | 0% | 1
| 버그/에러 수정 | 버그 및 에러 수정, 개발 완료 | 에러/버그 수정 배포 (최종) |  | 0% | 1 | bar: 5W 21 to 6W 25
| 발표/시연 | 프로젝트종료발표/시연 | aws 프로젝트 종료보고서 발표 / 시연 / 동료평가 |  | 0% | 1 | bar: 6W 26 to 6W 27